## Sheet1
WINSTOCK 개발일정
개발구분 | Class | Function | To do list | 완료 유무 | 비고
ui | myWindow |  | 1. 잔고 테이블 버그 픽스 | O | 2022-08-02
|  |  | 2. 직접갱신/잔고확인버튼 삭제 | O
|  | all | 3. 예외처리 | O
4. 중요정보 로그 - 시스템 시작(initial 끝났을때) - 버튼 클릭 시(클릭 이벤트) - 종목 매수 매도 시(온리시브체잔데이터) - 매도가 달성 시(계산?) - 현재 자동매매 상태, 시간 업데이트 - -
| myThread | auto_buy_check | 5. 시간에 따른 스레드, 자동매매 | O | 스레드 분리,슬립
6. 마이데이터 연동
| myThread | run | 7. 변화가 있을 때만 업데이트 | O | 9번과 함께 수정
|  |  | 8. 중복 tr(initial) | O | 확인되지 않음
| myWindow ,myThread | update_con ->update_table | 9. 매도테이블 실시간#테스트 필요 | O | 이미 존재하는 번호와 다른 screem nomber로 구현 call jango시 실시간 등록(0번으로 덮어씌우기) ->매수테이블 스레딩 처리 동시에 변경 update_con ->update_table , 매도의 현재가 또한 업데이트하므로 변수명과 동작 추가(self.jango를 스레드에서 update 및 load(update_table))
|  | OnReceiveRealCondition | 10. 종목 편입시 알림 발생 | O | import winsound
| myThread | run | 11.실시간 조건검색을 기본으로 함 | O | 실시간 활성화 체크박스 삭제, 관련 함수 수정 및 삭제
|  |  | 12.계좌는 1개? | O | 계좌 ~ 보유주식,잔고
| myWindow | auto_buy,auto_sell | 13. 자동매매 |  | mywindow.auto_maemae, mythread.run_auto_buy, mythread.check_time_buy가 모두 참일때 자동매수 시행 함수 원형만 구현(필요변수, 종목코드, 수량, 살 금액)
| myThread (or myWindow) | update_signal | 14. 자동매도 |  | update_signal에서구현(1초 or 데이터 받을때 automaemae가 참이면 가격 비교 후 자동매매) , 가격이 변동되었을때, auto_maemae가 참일때 밑에서 가격 비교 마이데이터로 시행 후 mywindow.auto_sell
| myWindow |  | 15.pyqt 오류 | O | TypeError: native Qt signal is not callable 87,88번째 줄 자동매매 버튼클릭이벤트 왜????????????!?!!!!?!?!?
|  |  | 16. 조건검색식 일부로드 현상 발견 | O | 조건검색식이 하나만 ui의 리스트에 들어옴, 수신 결과는 2개였음 ui에 들어가는 데이터를 전부 받아온 후 ui를 로드하면 해결, 발생 1회
매뉴얼 |  |  | winstock 설명 매뉴얼 제작 |  | 1. api 다운로드/ 사용신청,다운로드 2. 자동매매 신청 - 서버 3. koa 스튜디오 ? 확인 4. 정상 작동 비밀번호 설정 5. auto 로그인
ui |  |  | 조건검색 실시간 가격변동 비활성화/삭제 | O
|  |  | UI실시간 변동 확인 | O
|  |  | 매매종목 UI | O | 1. 수익률 2.색깔 3.현재가격
| all |  | 함수명 가독성 업데이트
|  | OnReceiveConditionVer | 조건검색 목록 받아올때 빈 리스트 추가 | O
|  | OnReceiveRealCondition | format_str -> str | O
|  | OnReceiveTrData | if ->elif | O | 조건 병렬로 수정
|  | SetRealReg | set하는 종목 리스트 디버그 메세지 | O
|  | set_info | test 변수 추가 및 test 이프문 구현 | O
| MyThread | run | 종목 가격 변동시 디버그 메시지 | O | logger.debug(str(code_key) + "종목 가격 변동 to : " + str(int_format(price)) )
|  |  | 조건검색 실시간 편입 이벤트 보고있는거 하나만 활성화 | O
|  |  | 보유종목은 내가 매입한 가격 대비해서 증감 업데이트 | O
|  |  | 수익률ㄹ | O
|  | order_sell | my data 프로그램이 산 양만을 판매 | 보류
|  |  | 매수테이블 변경 | O
|  |  | 매수테이블 추가 ? |  | 트레일링 매수,분할매수 테이블 분리 ?
|  |  | div_stock 로드하면서 업데이트 |  | d+day, delete(5일 넘은것),setrealreg
|  | OnReceiveTrData | div_stock 실시간 등록 |  | 보유하지 않은 실시간 데이터 업데이트(현재가), 기준종가, 매입단가
|  | update_table | div_stock 실시간 UI업데이트 | O | 보여줄것 정리 ? 현재가 ?
|  | OnReceiveRealCondition | div_stock 종목 편입 시 업데이트 | O | 날짜 하드코딩, 종목 편입시 업데이트
div_stock 로직 구현
|  | price_comp_func | div_stock 실시간 자료구조 업데이트 |  | 현재가 ?
|  |  | div_stock 매매시 값 , 상태 업데이트 |  | 매매시 값 변경
|  |  | div_stock 저장 |  | 변경시