## Sheet1
WINSTOCK 개발일정
날짜 | 개발구분 | Class | Function | issue 설명 | 완료날짜 | 비고
2022-08-02 |  | myWindow |  | 1. 잔고 테이블 버그 픽스 | 완 | 2022-08-02
|  |  |  | 2. 직접갱신/잔고확인버튼 삭제 | 완
|  |  | all | 3. 예외처리 | 완
2022-08-05 |  |  |  | 4. 중요정보 로그 - 시스템 시작(initial 끝났을때) - 버튼 클릭 시(클릭 이벤트) - 종목 매수 매도 시(온리시브체잔데이터) - 매도가 달성 시(계산?) - 현재 자동매매 상태, 시간 업데이트 - 종목 편입/이탈 상태 업데이트 ? -
|  | myThread | auto_buy_check | 5. 시간에 따른 스레드, 자동매매 | 완 | 스레드 분리,슬립
6. 마이데이터 연동
|  | myThread | run | 7. 변화가 있을 때만 업데이트 | 완 | 9번과 함께 수정
|  |  |  | 8. 중복 tr(initial) | 완 | 확인되지 않음
|  | myWindow ,myThread | update_con ->update_table | 9. 매도테이블 실시간#테스트 필요 | 완 | 이미 존재하는 번호와 다른 screem nomber로 구현 call jango시 실시간 등록(0번으로 덮어씌우기) ->매수테이블 스레딩 처리 동시에 변경 update_con ->update_table , 매도의 현재가 또한 업데이트하므로 변수명과 동작 추가(self.jango를 스레드에서 update 및 load(update_table))
|  |  | OnReceiveRealCondition | 10. 종목 편입시 알림 발생 | 완 | import winsound
|  | myThread | run | 11.실시간 조건검색을 기본으로 함 | 완 | 실시간 활성화 체크박스 삭제, 관련 함수 수정 및 삭제
|  |  |  | 12.계좌는 1개? | 2022-08-05 | 계좌 ~ 보유주식,잔고
|  | myWindow | auto_buy,auto_sell | 13. 자동매매 |  | mywindow.auto_maemae, mythread.run_auto_buy, mythread.check_time_buy가 모두 참일때 자동매수 시행 함수 원형만 구현(필요변수, 종목코드, 수량, 살 금액)
|  | myThread (or myWindow) | update_signal | 14. 자동매도 |  | update_signal에서구현(1초 or 데이터 받을때 automaemae가 참이면 가격 비교 후 자동매매) , 가격이 변동되었을때, auto_maemae가 참일때 밑에서 가격 비교 마이데이터로 시행 후 mywindow.auto_sell
|  | myWindow |  | 15.pyqt 오류 | 완 | TypeError: native Qt signal is not callable 87,88번째 줄 자동매매 버튼클릭이벤트 왜????????????!?!!!!?!?!?
|  |  |  | 16. 조건검색식 일부로드 현상 발견 | 2022-08-05 | 조건검색식이 하나만 ui의 리스트에 들어옴, 수신 결과는 2개였음 ui에 들어가는 데이터를 전부 받아온 후 ui를 로드하면 해결, 발생 1회
2022-08-04 |  |  |  | winstock 설명 매뉴얼 제작 |  | 1. api 다운로드/ 사용신청,다운로드 2. 자동매매 신청 - 서버 3. koa 스튜디오 ? 확인 4. 정상 작동 비밀번호 설정 5. auto 로그인
ui |  |  |  | 조건검색 실시간 가격변동 비활성화/삭제 | 2022-08-05
|  |  |  | UI실시간 변동 확인 | 2022-08-05
|  |  |  | 매매종목 UI | 2022-08-05 | 1. 수익률 2.색깔 ->+/-가 색깔인듯함 ? 3.현재가격
|  | all |  | 함수명 가독성 업데이트
|  |  | OnReceiveConditionVer | 조건검색 목록 받아올때 빈 리스트 추가 | 2022-08-04
|  |  | OnReceiveRealCondition | format_str -> str | 2022-08-04
|  |  | OnReceiveTrData | if ->elif | 2022-08-04 | 조건 병렬로 수정
|  |  | SetRealReg | set하는 종목 리스트 디버그 메세지
|  |  | set_info | test 변수 추가 및 test 이프문 구현 | 2022-08-04
|  | MyThread | run | 종목 가격 변동시 디버그 메시지 | 2022-08-05 | logger.debug(str(code_key) + "종목 가격 변동 to : " + str(int_format(price)) ), 업데이트가 없었음 추가 !
2022-08-05 | 수정 |  | setralreg | 중복된 실시간 등록 요청 존재 |  | (매매시)리시브 체잔 - 콜 잔고 - 온리시브 tr데이터(잔고 업데이트) - 실시간 등록
| 개선 |  | initial | 초기에 조건검색목록 보이게 함 | 2022-08-05 | set_info를 con_refresh보다 앞에 둬야했음 KeyError: '900260'
| 버그 |  |  | KeyError: '900260'
| 개선 |  | accno_change_func | 다른 계좌 선택시 종목 업데이트 | 2022-08-05
| 개선 |  | order_sell | 선택 매도시 수량 1로 설정 | 2022-08-05 | 수량 설정 ?
| 수정 |  | 조건식 호출제한 | 조건당 1분에 1번 1초에 5회, 실시간 등록 10개까지